## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 1팀 프로젝트명 = 고고Matching(하이중학교 공공 빅데이터 머신러닝 활용 고등학교 진학 상담 및 Matching School 반응형 웹 서비스 개발) |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
담당자 | 구분 | 수행사항 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 8월 | [8 empty] | 9월
[7 empty] | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30
[7 empty] | 1주차 | [8 empty] | 2주차 | [7 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 금
공통 | UI/UX 컨셉트 기획 | 포트폴리오 : 주제/제목/부제목/기획의도 선정 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
| 테스트 | Unit Test(유닛 테스트) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
| 품질 관리 | 코드 리뷰 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
민지홍 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | 데이터베이스 설계 및 구축 : DBMS 구성, ERD, Physical/Logical Modeling | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 회원가입(성명, 아이디, 비밀번호, 연락처 등) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End React 반응형 웹 : 회원가입 페이지 주소 입력 기능 (기본 주소는 Daum Kakao 우편번호 주소 Open API 연동 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 마이페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 회원탈퇴 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 유기견 후원 카드 결제 페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 상품 검색 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 관리자웹(공지사항 등록 기능 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 관리자웹(공지사항 수정 기능 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 관리자웹(공지사항 삭제 기능 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 사용자웹(공지사항 글목록조회, 페이징 처리 기능 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 사용자웹(공지사항 글상세조회 기능 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
최승빈 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | 데이터베이스 설계 및 구축 : 로그인/로그아웃, 쇼핑몰 상품 구매, 카드 결제, 자유게시판 게시글 등록, 글목록조회, 페이징 처리, 글상세보기 등 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 로그인/로그아웃(사용자웹/관리자웹) : 문도연님 협업 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 쇼핑몰 상품 목록 리스트 페이지 : 민지홍 팀장님 협업 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 쇼핑몰 상품 구매(안내) 상세 페이지 : 문도연님 협업 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 쇼핑몰 상품 장바구니 페이지 : 장정은님 협업 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 쇼핑몰 카드 결제 페이지 : 장정은님 협업 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 쇼핑몰 상품 구매 배송지 주소 입력 페이지 : 장정은님 협업 (기본 주소는 Daum Kakao 우편번호 주소 Open API 연동 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 로그인/로그아웃(사용자웹/관리자웹) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 상품 목록 리스트 페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 상품 구매(안내) 상세 페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 상품 장바구니 페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 카드 결제 페이지 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : 쇼핑몰 상품 구매 배송지 주소 입력 페이지 (기본 주소는 Daum Kakao 우편번호 주소 Open API 연동 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : (사용자웹) 자유게시판 게시글 등록 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : (사용자웹) 자유게시판 글목록조회, 페이징 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : (사용자웹) 자유게시판 글상세보기 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : (사용자웹) 자유게시판 글수정 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot MVC : (사용자웹) 자유게시판 글삭제 기능 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
문도연 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | UI/UX 컨셉트 기획 : 주제 선정, 제목/부제목, 기획 의도, 포트폴리오 구성 등 기획안 작성 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | 데이터베이스 분석 및 설계 : 직원용 자유게시판 CRUD, 페이징처리 DB Modeling 작성 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 랜딩페이지[Full Screen 동영상, 웹 폰트 스타일 적용] | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 페이지별 실시간 사용자 문의 응대 챗봇 Open API 연동 개발 적용 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회사/쇼핑몰 소개(React-Bootstrap, AOS 라이브러리 활용) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹(직원용 자유게시판 게시글 등록) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹(직원용 자유게시판 게시글 목록조회, 페이징 처리) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹(직원용 자유게시판 게시글 상세조회) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹(직원용 자유게시판 게시글 수정) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹(직원용 자유게시판 게시글 삭제) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
장정은 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | 협업 관리 : Agile Process Trello Kanban Board 작성 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | 데이터베이스 분석 및 설계 : 문의하기(Contact Us), 커뮤니티 게시판 DB Modeling | 2024-08-23 | 2024-08-28 | 6 | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 반응형 웹 SVG 파일 팀 프로젝트 로고 제작 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2 | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : Full screen Landing page | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 4 | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹[문의하기(Contact Us) 글 등록] | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹[문의하기(Contact Us) 글목록조회, 페이징 처리] | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 관리자웹[문의하기(Contact Us) 글상세조회] | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(커뮤니티 게시판 게시글 등록) | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(커뮤니티 게시판 게시글 목록조회, 페이징 처리) | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(커뮤니티 게시판 게시글 상세조회) | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(커뮤니티 게시판 게시글 수정) | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(커뮤니티 게시판 게시글 삭제) | 2024-08-23 | 2024-08-27 | 5 | 착수검토
|  | 실시간 사용자 문의 응대 챗봇 Open API 연동 개발 | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2 | 착수검토
서정은 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | 사용자 요구사항 분석 : ERD(Entity Relationship Diagram) & Use Case Diagram 작성 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | 데이터베이스 분석 및 설계 : QnA 게시글 등록, 글목록조회, 페이징처리, 글상세조회, 글수정, 글삭제 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 반응형 웹 페이징 처리 UI 컴포넌트 디자인 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : Media Query, Bootstrap, React-Bootstrap, AOS 활용 메인페이지 제작 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(공통) 상단 헤더 반응형 웹 페이지 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(공통) 하단 푸터 반응형 웹 페이지 개발 | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 자주묻는질문(React-Bootstrap Accordion 컴포넌트 적용) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 찾아오시는길(Kakao Map Open API 연동 개발) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 등록) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 목록조회, 페이징 처리) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 상세조회) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 수정) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Front-End React 반응형 웹 : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 삭제) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 등록) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 목록조회, 페이징 처리) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 상세조회) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 수정) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토
|  | Back-End SpringBoot, OracleDB : 사용자웹(QnA 게시판 게시글 삭제) | 2024-08-23 |  | -45526 | 착수검토