## 간트차트_Gantt Chart
※ 개발 1팀 프로젝트명 = 고고Matching(하이중학교 공공 빅데이터 머신러닝 활용 고등학교 진학 상담 및 Matching School 반응형 웹 서비스 개발) |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
담당자 | 구분 | 수행사항 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 8월 | [8 empty] | 9월
[7 empty] | 2024-08-23 | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30
[7 empty] | 1주차 | [8 empty] | 2주차 | [7 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[7 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 금
공통 | UI/UX 컨셉트 기획 | 포트폴리오 : 주제/제목/부제목/기획의도 선정 | 2024-08-23 |  |  | 착수검토
| 테스트 | Unit Test(유닛 테스트) | 2024-08-23 |  |  | 착수검토
| 품질 관리 | 코드 리뷰 | 2024-08-23 |  |  | 착수검토
최승빈 | 사용자 웹 서비스 [Front-End REACT, JSX, Components, Axios, Bootstrap, Reactstrap, 반응형 웹, Back-End SpringBoot MVC, Maven, REST API, Hibernate, JPA, OracleDB] | Back-End S/W 구조 설계 : JAVA 클래스 및 패키지 설계 Diagram 작성 | 2024-08-23 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | DB 설계 및 구축(로그인/로그아웃, 회원가입/마이페이지/회원정보수정/회원탈퇴, 기업 후원 카드 결제, 빅데이터 문서 자료 OCR Recording 처리 Text DB Insert 등록, 빅데이터 분류 및 회귀 예측 분석 정보 DB Insert 등록 등) | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 로그인/로그아웃 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회원가입(성명, 아이디, 비밀번호, 연락처 등) | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회원가입 페이지 주소 정보 (공공포털 행정안전부 도로명 주소 API 연동 주소값 처리) | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 마이페이지 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회원탈퇴 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회원정보 수정 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 빅데이터 문서 자료 OCR Recording 처리 웹 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 빅데이터 분류 및 회귀 예측 분석 정보 DB Insert 등록 웹 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | Front-End React 반응형 웹 : 후원통합 페이지 구현 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 로그인/로그아웃 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 회원가입(성명, 아이디, 비밀번호, 연락처 등) | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC: 회원가입 페이지 주소 정보 (공공포털 행정안전부 도로명 주소 API 연동 주소값 처리) | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 마이페이지 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 회원탈퇴 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 회원정보 수정 | 2024-08-23 | 2024-09-06 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 빅데이터 문서 자료 OCR Recording 처리 DB | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 빅데이터 분류 및 회귀 예측 분석 정보 DB Insert 등록 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료
|  | Back-End SpringBoot MVC : 후원통합 페이지 구현 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |  | 진행완료